## Project Plan
Task Name | Start | Finish | Duration | Predecessors
Project Plan Review | 6/17/2025 | 6/17/2025 | 1 day
Self and Peer Evaluation 1 | 6/19/2025 | 6/19/2025 | 1 day
Interview Questions | 6/19/2025 | 6/24/2025 | 4 days | 2
Use Case Diagrams | 6/24/2025 | 7/1/2025 | 6 days | 3
Class Diagram | 7/1/2025 | 7/3/2025 | 3 days | 4
System Requirement Document | 6/24/2025 | 7/8/2025 | 11 days | 3
System Requirement Review | 7/10/2025 | 7/10/2025 | 1 day | 6
Self Review | 7/15/2025 | 7/15/2025 | 1 day | 7
Sequence Diagram | 7/17/2025 | 7/17/2025 | 1 day | 8
System Design Document | 7/17/2025 | 7/24/2025 | 6 days | 9
Object Statechart Diagram | 7/22/2025 | 7/22/2025 | 1 day | 10
Team Project | 7/17/2025 | 7/31/2025 | 11 days | 9
Final Self Review | 8/5/2025 | 8/5/2025 | 1 day | 12